## Blad1
werkzaamheden | time axis 2018-09-03 to 2018-11-11
Week 2: | 2018-09-08: w; 2018-09-15: w; 2018-09-22: w; 2018-09-29: w; 2018-10-06: w; 2018-10-13: w; 2018-10-15: v; 2018-10-20: w; 2018-10-27: w; 2018-10-29: t; 2018-11-03: w; 2018-11-10: w
plan van aanpak | 2018-09-08: e; 2018-09-15: e; 2018-09-22: e; 2018-09-29: e; 2018-10-06: e; 2018-10-13: e; 2018-10-15: a; 2018-10-20: e; 2018-10-27: e; 2018-10-29: o; 2018-11-03: e; 2018-11-10: e
strokenplanning | bar: 2018-09-05; 2018-09-07 to 2018-09-08; 2018-09-15; 2018-09-22; 2018-09-29; 2018-10-06; 2018-10-13; 2018-10-15; 2018-10-20; 2018-10-27; 2018-10-29; 2018-11-03; 2018-11-10
Week 3: | 2018-09-08: k; 2018-09-15: k; 2018-09-22: k; 2018-09-29: k; 2018-10-06: k; 2018-10-13: k; 2018-10-15: a; 2018-10-20: k; 2018-10-27: k; 2018-10-29: t; 2018-11-03: k; 2018-11-10: k
zevensprong | 2018-09-08: e; 2018-09-15: e; 2018-09-22: e; 2018-09-29: e; 2018-10-06: e; 2018-10-13: e; 2018-10-15: n; 2018-10-20: e; 2018-10-27: e; 2018-10-29: s; 2018-11-03: e; 2018-11-10: e
concurrentie analyse | 2018-09-08: n; 2018-09-15: n; 2018-09-22: n; 2018-09-29: n; 2018-10-06: n; 2018-10-13: n; 2018-10-15: t; 2018-10-20: n; 2018-10-27: n; 2018-10-29: w; 2018-11-03: n; 2018-11-10: n
doelgroep omschrijving | 2018-09-08: d; 2018-09-15: d; 2018-09-22: d; 2018-09-29: d; 2018-10-06: d; 2018-10-13: d; 2018-10-15: i; 2018-10-20: d; 2018-10-27: d; 2018-10-29: e; 2018-11-03: d; 2018-11-10: d
Week 4: | bar: 2018-10-15; 2018-10-29
collage doelgroep producten | bar: 2018-09-18; 2018-10-29
moodboard | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
procesboom | bar: 2018-09-19; 2018-09-21
eerste ontwerp | bar: 2018-09-21
Week 5:
PVE, PvW | bar: 2018-09-26
eerste ontwerp aan PVE toetsen | bar: 2018-09-26; 2018-09-28
ideeschetsen (begin) | bar: 2018-09-28
Week 6:
ideeschetsen | bar: 2018-10-03; 2018-10-09
spuugmodellen | bar: 2018-10-03; 2018-10-05
PNI-analyse | bar: 2018-10-05; 2018-10-09
Reverse engineering | bar: 2018-10-05
Week 7:
functieboom | bar: 2018-10-10
morfologisch overzicht | bar: 2018-10-10
Concepten en -keuze | bar: 2018-10-12
Cad model (begin) | bar: 2018-10-12
Herfstvakantie
Week 8:
Innovatieve materialen en technieken | bar: 2018-10-23 to 2018-10-24
constructie | bar: 2018-10-24; 2018-10-26
definitieve productietechnieken | bar: 2018-10-24; 2018-10-26
CAD ontwerp | bar: 2018-10-28
werktekeningen | bar: 2018-10-28
werkend model | bar: 2018-10-23 to 2018-10-24
Toetsweek
Week 9:
Eindpresentatie | bar: 2018-11-07
klant acceptatie | bar: 2018-11-06 to 2018-11-07; 2018-11-09
(herkansingen)
blog bijwerken | bar: 2018-09-11; 2018-09-18; 2018-09-25; 2018-10-02; 2018-10-09; 2018-10-23; 2018-11-06